|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NĂM 2022**

(Kèm theo Chương trình số: 88 /CTr-UBND ngày 31/3/2022 của UBND xã)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công việc** | **Thời gian thực hiện (tháng.../2022)** | | **Người chịu trách nhiệm** | **Lãnh đạo phụ trách** |
| **Bắt đầu** | **Hoàn thành** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| **I** | **Xây dựng Nông thôn mới** |  |  |  |  |
| 1 | - - Triển khai tuyên truyền đến tận  nhân dân nội dung xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022 | Tháng 1 | Tháng 1 | Đ/c Yến Văn phòng NTM  Đ/c Yến Văn phòng NTM | Đ/c Chủ tịch, PCT UBND xã  Đ/c Chủ tịch, PCT UBND xã |
| 2 | - Thành lập BCĐ xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và các tổ công tác phụ trách xây dựng KDC mẫu tại các thôn  - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ phụ trách các tiêu chí  - Xây dựng khung kế hoạch để triển khai thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao | Tháng 2 | Tháng 2 |
| 3 | - Tổ xây dựng KDC mẫu chỉ đạo,  hướng dẫn các thôn thực hiện 10 tiêu chí KDC mẫu ( 5 thôn đăng ký xây dựng KDC mẫu năm 2021 soát xét lại các nội dung tiêu chí; 3 thôn đăng ký năm 2022 tiến hành khảo sát tại hộ; 5 thôn đã đạt chuẩn tiếp tục các nội dung để đạt theo tiêu chí)  - Lập phương án, dự toán và triển khai thực hiện (3 thôn đăng ký năm 2022) | Tháng 3 | Tháng 4 |
| 4 | - Tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xây dựng các KDC mẫu - Chỉ đạo các công chức phụ trách 20 tiêu chí xã NTM nâng cao tập trung xây dựng, hoàn thiện hồ sơ | Tháng 5 | Tháng 9 |
| 5 | - Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 20 tiêu chí xã NTM nâng cao và thành lập đoàn nghiệm thu 10 tiêu chí xây dựng KDC mẫu tại các thôn. Đồng thời đôn đốc việc thực hiện  - Hoàn thiện hồ sơ 20 tiêu chí và hồ sơ KDC mẫu để trình BCĐ xây dựng NTM huyện về thẩm định, nghiệm thu | Tháng 10 | Tháng 12 |
| **II** | **Tài chính - Ngân sách** |  |  |  |  |
| 1 | Tham mưu cho UBND xã kịp thời việc giao chỉ tiêu Kế hoạch nhà nước, dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 | Tháng 01 | Tháng 01 | Đ/c Nguyễn Văn Lương | Đ/c CT UBND xã. |
| 2 | Chủ trì, phối hợp với các ban ngành cấp xã, thôn xóm chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung thu - chi ngân sách, phấn đấu trong năm thu đạt 2,87 tỷ đồng | Tháng 01 | Tháng 12 |
| 3 | Hoàn thành quyết toán ngân sách năm 2021 | Tháng 3 | Tháng 4 |
| 4 | Hướng dẫn kiện toàn, giải thể các HTX. Chấn chỉnh hoạt động HTX, THT đưa KTTT hoạt động ngày càng hiệu quả | Tháng 3 | Tháng 6 |
| 5 | Tổ chức vận động các loại quỹ | Tháng 5 | Tháng 7 |
| 6 | Hoàn thiện thủ tục đấu giá, tổ chức đấu giá đất | Tháng 8 | Tháng 9 |
| 7 | Thực hiện kiểm tra quản lý điều hành ngân sách tại các HTX. | Tháng 7 | Tháng 12 |
| 8 | Trong năm thành lập mới 2 mô hình TTCN-TMDV trên địa bàn xã | Tháng 01 | Tháng 12 |
| 9 | - Xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập xã. | Tháng 4 | Tháng 12 |
| **III** | **Tư pháp - Hộ tịch** |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng khung kế hoạch thực hiện công tác tư pháp năm 2022. Kế hoạch Tư pháp năm 2022 , Kế hoạch rà soát văn bản, kế hoạch tuyên truyền PBGDPL . Niêm yết các thủ tục hành chính . Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật HĐND, UBND xã ban hành . Thực hiện ra soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. | Tháng 01 | Tháng 01 | Đ/c Toàn CC Tư pháp  Đ/c Toàn CC Tư pháp | Đ/c Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã(phụ trách VHXH)  Đ/c Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã(phụ trách VHXH) |
| 2 | Kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở . Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật . Báo cáo công tác TDTHPL. | Tháng 02 | Tháng 02 |
| 3 | Tiếp tục thực hiện Kết luật số 80-KL/TW ngày 20//2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chủ trương, quan điểm, chính sách trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  Tăng cường, đổi mới hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù;  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò tích cực của các mạng xã hội, Cổng Thông tin điện tử trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hệ thống mạng xã hội, kế hoạch HC-HT. Phối hợp với các ban, ngành xây dựng chương trình ban hành văn bản QPPL; chương trình tiếp cận pháp luật.  - Tuyên truyền phổ biến DGPL chú trọng các văn bản bắt đầu có hiệu lực, và văn bản hết hiệu lực. | Tháng 3 | Tháng 3 |
| 4 | Xây dựng văn bản QPPL và văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND xã năm 2022.  Kiểm tra, theo dõi tình hình thực thi pháp luật.Tuyên truyền phổ biến DGPL , Phối hợp trợ giúp pháp lý. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”  Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành;  Thường xuyên bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở. | Tháng 4 | Tháng 4 |
| 5 | Niêm yết công khai các thủ tục hành chính . Kiểm tra thi hành pháp luật . Năm bắt trả lời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân về công tác đơn thư khiếu nại, khiến nghị, đề xuất. Thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi theo quy định; Hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch giai đoạn 4. | Tháng 5 | Tháng 5 |
| 6 | Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm.Tuyên truyền phổ biến DGPL. | Tháng 6 | Tháng 6 |
| 7 | Phối hợp tổ chức phiên đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng chính quyền với nhân dân. Thực hiện công tác chuyên môn . Tuyên truyền phổ biến DGPL. | Tháng 7 | Tháng 7 |
| 8 | Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý. | Tháng 8 | Tháng 8 |
| 9 | Tuyên truyền PBGDPL; làm tốt công tác quản lý hộ tịch trên địa bàn. | Tháng 9 | Tháng 9 |
| 10 | Phối hợp tổng kết công tác hòa giải ở cơ sở . hoàn thiện hồ sơ 18.5. | Tháng 10 | Tháng 10 | Đ/c Toàn CC Tư pháp | Đ/c Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã(phụ trách VHXH) |
| 11 | Rà soát văn bản QPPL và văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND xã năm 2022. Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực. Xây dựng kế hoach tư pháp năm 2023. | Tháng 11 | T  háng 11 | Đ/c Toàn CC Tư pháp | Đ/c Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã(phụ trách VHXH) |
| 12 | Hoàn thiện báo cáo công tác tư pháp năm 2022  Kiểm tra công tác tư pháp cuối năm.Tổng hợp trình UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. | Tháng 12 | Tháng 12 | Đ/c Toàn CC Tư pháp | Đ/c Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã(phụ trách VHXH) |
| **IV** | **Lao động TB&XH** |  |  |  |  |
| 1 | - Xây dựng và giao chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện chính sách xã hội năm 2024 cho các thôn; Cấp phát và tặng quà cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, BTXH, trẻ em trong dịp tết Nguyên đán 2024. | Tháng 01 | Tháng 3 | Đ/c Thời, Đ/c Phương công chức LĐTBXH  Đ/c Thời, Đ/c Phương công chức LĐTBXH | Đ/C: Phó Chủ tịch UBND xã ( Phụ trách Văn hóa xã hội) |
| 2 | Tiếp nhận dự án cải tạo, nâng cấp nhà bia LS khi có đầu tư từ cấp trên về; Triển khai Kế hoạch đào tạo tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2024. Triển khai tháng An toàn lao động -PCCN | Tháng 4 | Tháng 6 |
| 3 | Tổ chức cách hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024) và các hoạt động kỷ niệm. Thực hiện kế hoạch Điều dưỡng tập trung và tại gia cho đối tượng người có công. Triển khai tháng hành động vì trẻ em và Trung thu cho các cháu thiếu nhi năm 2024. | Tháng 7 | Tháng 9 |
| 4 | Triển khai tháng Bình đẳng giới; Điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2024; Điều tra lao động việc làm năm 2024. | Tháng 10 | Tháng 12 |
| 5 | Phối hợp chi trả, tăng giảm đối tượng kịp thời các Chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng và đối tượng Bảo trợ Xã hội; Phối hợp, tuyên truyền vận động chi trả quà tài khoản cho các đối tượng ăn sinh xã hội, hưu trí. Triển khai công tác phòng chống tệ nạn xã hội, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.Tăng giảm, lầm các hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp, giảm thẻ các đối tượng Hộ nghèo, cận nghèo, người có công, Người tham gia kháng chiến, cựu chiến binh, Bảo trợ xã hội, người cao tuổi… | Tháng 01 | Tháng 12 |
| **V** | **Nông nghiệp - Môi trường** |  |  |  |  |
| 1 | Tham mưu, thực hiện chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án Phát triển kinh tế NN-NT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. | Tháng 01 | Tháng 3 | Đ/c Ngọc CC NNMT  Đ/c Ngọc CC NNMT | Đ/c Phó chủ tịch UBND xã (phụ trách kinh tế)  Đ/c Phó chủ tịch UBND xã (phụ trách kinh tế) |
| 2 | Tập trung chỉ đạo thực hiện các vụ sản xuất trong năm đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, ứng dụng KHCN vào sản xuất để tiến tới sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, liên kết, tập trung hàng hóa, xây dựng các sản phẩm nông nghiệp theo hướng OCOP để nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.  trên đơn vị diện tích. | Tháng 01 | Tháng 12 |
| 3 | Rà soát tổng đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác nắm  Rà soát tổng đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác nắm bắt tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh một cách đồng bộ, hiệu quả, kịp thời để giảm thiểu các thiệt hại trong chăn nuôi. Tiếp tục tuyên truyền Luật chăn nuôi tới người dân, tăng cường công tác kiểm tra tại các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm để nắm bắt, hướng dẫn và tham mưu xử lý chấn chỉnh kịp thời các vi phạm. | Tháng 01 | Tháng 12 |
| 4 | Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, các thôn xóm tăng cường công tác tuyên truyền, tìm nhân tố trong xây dựng phát triển các mô hình kinh tế, các sản phẩm OCOP. Tuyên truyền hướng dẫn các chủ trương chính sách của nhà nước. Triển khai, nghiệm thu các chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp. | Tháng 01 | Tháng 12 |
| 5 | Tuyên truyền, triển khai thực hiện tích tụ ruộng đất, phá bờ thửa nhỏ thành ô thủa lớn trong sản xuất nông nghiệp. |  |  |
| 6 | Tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của các HTX nông nghiệp, THT và các mô hình trong sản xuất nông nghiệp | Tháng 01 | Tháng 11 |
| 7 | Xây dựng và triển khai rà soát kiểm tra các công trình, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất như kênh mương, trạm bơm, hồ đập, các phương án PCTTTKCN năm 2022. | Tháng 01 | Tháng 6 |
| 8 | Thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành thường xuyên trên các lĩnh vực VTNN, VSATTP, quản lý giết mổ  tình hình trong kinh doanh giống, VTNN, công tác giết mổ gia súc, vệ sinh ATTP thuộc lĩnh vực quản lý. | Tháng 01 | Tháng 12 |
|  | **Lĩnh vực Môi trường.** |  |  |  |  |
| 1 | Hướng dẫn, triển khai thực hiện các giải pháp xử lý môi trường trên địa bàn xã đảm bảo, hiệu quả. | Tháng 01 | Tháng 12 | Đ/c Ngọc CC NNMT | Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện (Phụ trách kinh tế) |
| 2 | Hướng dẫn, triển khai, thực hiện các nội dung thuộc tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; Phối hợp với Công an xã thực hiện tuần tra, xử lý các trường hợp vứt rác bừa bãi, làm ô nhiễm môi trường; Phối hợp công chức Tài chính - kế hoạch tham mưu nguồn kinh phí để thu gom, xử lý rác thải trên các tuyến đường; tuyên truyền vận động nhân dân vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại và xử lý rác tại hộ. | Tháng 1 | Tháng 12 |
| 3 | Triển khai, nghiệm thu thực hiện các chính sách thuộc lĩnh vực môi trường. | Tháng 2 | Tháng 11 |
| 4 | Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất - kinh doanh. | Tháng 1 | Tháng 12 |
| **VI** | **Địa chính - XDCB** |  |  |  |  |
| 1 | Tham mưu điều tra đề xuất xây dựng Giá đất hàng năm, công tác định giá đất phục vụ các dự án thu hồi giải phóng mặt bằng, đấu giá đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. | Tháng 01 | Tháng 12 | Đ/c Minh CC Địa chính | -  Đ/c Chủ tịch; Phó chủ tịch UBND xã (phụ trách kinh tế) |
| 2 | Giao đất, cho thuê đất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án trên địa bàn xã. | Tháng 01 | Tháng 12 |
| 3 | Lập Quy hoạch chi tiết sử dụng đất các khu chức năng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. | Tháng 01 | Tháng 12 |
| 4 | Lập Kế hoạch sử dụng đất 2022 Lập Kế hoạch sử dụng đất bổ sung 6 tháng cuối năm 2022. | Tháng 01 | Tháng 9 |
| 5 | Xây dựng hồ sơ công nhận lại diện tích đất ở đối với đất vườn ao liền kề đất ở trước năm 1980; hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lần đầu; gia hạn quyền sử dụng đất, vv... | Tháng 01 | Tháng 9 |
| 6 | Tổ chức Thực hiện Hướng dẫn 3888/HD-STNMT về về việc công nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp. | Tháng 03 | Tháng 12 |
| 7 | Phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Đức Thọ cập nhật, chỉnh lý hồ sơ, bản đồ địa chính sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh. | Tháng 01 | Tháng 12 |
| 8 | Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; đất đai nghĩa trang. | Tháng 01 | Tháng 12 |
| 9 | Triển khai các thôn nâng cấp xây dựng đường GTNT, mở rộng nền đường đạt chuẩn đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Làm tốt công tác vận động GPMB xây dựng các công trình trên địa bàn | Tháng 01 | Tháng 12 | Đ/c Minh CC Địa chính | Đ/c Chủ tịch; Phó chủ tịch UBND xã (phụ trách kinh tế) |
| 10 | Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng trên địa bàn. |  |  |
| **VII** | **Văn hóa- Thông tin** |  |  |  |  |
| 1 | - Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trên hệ thống truyền thanh.  - Lên băng cờ khẩu hiệu mừng Đảng, Mừng xuân. Đăng ký gia đình văn hóa năm 2022. | Tháng 01 | Tháng 01 | Đ/c Sơn CC VHXH | Đ/c PCT UBND xã (phụ trách VH-XH) |
| 2 | - Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trên hệ thống truyền thanh.  - Xây dựng khung kế hoach xã NTM nâng cao.  - Lên băng cờ khẩu hiệu tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ. | Tháng 02 | Tháng 02 |
| 3 | - Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trên hệ thống truyền thanh  - Chỉ đạo các thôn xóm thành lập các câu lạc bộ TDTT  - Kiện toàn ban biên tập Đài truyền thanh, trang thông TĐT  - chỉ đạo và thực hiện tiêu chí số 5.6.8 về xây dựng xã NTM nâng cao | Tháng 3 | Tháng 3 |
| 4 | - Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trên hệ thống truyền thanh.  - Lên băng cờ khẩu hiệu chào mừng Ngày Quốc tế lao động và ngày sinh nhật Bác Hồ 30/4 và 01/5.  - chỉ đạo và thực hiện tiêu chí số 5.6.8 về xây dựng xã NTM nâng cao. | Tháng 4 | Tháng 4 |
| 5 | - Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trên hệ thống truyền thanh. Lên băng cờ Tuyên truyền. | Tháng 5 | Tháng 5 |
| 6 | - Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trên hệ thống truyền thanh.  - chỉ đạo và thực hiện tiêu chí số 5.6.8 về xây dựng xã NTM nâng cao. | Tháng 6 | Tháng 6 |
| 7 | - Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trên hệ thống truyền thanh. | Tháng 7 | Tháng 7 |
| 8 | - Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trên hệ thống truyền thanh.  - chỉ đạo và thực hiện tiêu chí số 5.6.8 về xây dựng xã NTM nâng cao.  - Lên băng cờ khẩu hiệu chòa mừng cách mạng tháng 8 và quốc khánh mồng 2/9. | Tháng 8 | Tháng 8 |
| 9 | - Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trên hệ thống truyền thanh.  - chỉ đạo và thực hiện tiêu chí số 5.6.8 về xây dựng xã NTM nâng cao. | Tháng 9 | Tháng 9 |
| 10 | - Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trên hệ thống truyền thanh  - Lên kế hoạch và chỉ đạo thôn xóm bình xét Gia đình văn hóa, Làng văn hóa  - chỉ đạo và thực hiện tiêu chí số 5.6.8 về xây dựng xã NTM nâng cao. | Tháng 10 | Tháng 10 | Đ/c Sơn CC VHXH | Đ/c PCT UBND xã (phụ trách VH-XH) |
| 11 | - Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trên hệ thống truyền thanh.  - chỉ đạo và thực hiện tiêu chí số 5.6.8 về xây dựng xã NTM nâng cao.  - Tham mưu quyết định công nhận gia đình văn hóa, Làng văn hóa.  - Lên băng cờ khẩu hiệu, văn hóa, văn nghệ TDTT mừng Đảng. Mừng Xuân Quý dậu năm 2023. | Tháng 11 | Tháng 11 |  |  |
| 12 | - Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trên hệ thống truyền thanh- chỉ đạo và thực hiện tiêu chí số 5.6.8 về xây dựng xã NTM nâng cao.  - Xây dựng kế hoạch hopatj động năm 2023. | Tháng 12 | Tháng 12 | Đ/c Sơn CC VHXH | Đ/c PCT UBND xã (phụ trách VH-XH) |
| **VIII** | **Văn phòng - Thống kê** |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục duy trì và hoàn thiện việc mở Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015; Rà soát các thủ tục hành chính nội bộ của xã xây dựng thành Quy trình nội bộ, công bố, công khai, cập nhật kịp thời. | Tháng 01 | Tháng 12 | Đ/c Loan CC Văn phòng - TK | Lãnh đạo UBND, UBND xã |
| 2 | Thực hiện và theo dõi việc áp dụng đúng quy trình hệ thống các hộp thư điện tử và phần mềm HSCV trong việc ban hành quản lý và xử lý văn bản của các ban, ngành; | Tháng 01 | Tháng 12 |
| 3 | Theo dõi, kiểm soát văn bản các ban, ngành UBND xã theo Nghị định 30/NĐ-CP. | Tháng 01 | Tháng 12 |
| 4 | Nâng cao chất lượng phục vụ tại phòng một cửa, một cửa liên thông; Phối hợp kiểm tra, kiểm soát TTHC, kịp thời cập nhập, niêm yết các TTHC được công bố; Tiếp tục duy trì và phát triển chính quyền điện tử. | Tháng 01 | Tháng 12 |
| **5** | Thực hiện công tác thống kê, điều tra thống kê | Tháng 01 | Tháng 12 |
| 6 | Thực hiện công tác VTLT | Tháng 01 | Tháng 12 |
| **7** | Giúp HĐND xã đảm bảo cơ sở vật chất kỳ họp | Tháng 6 | Tháng 12 |
| **IX** | **Văn phòng Nội vụ** |  |  |  |  |
| 1 | Ban hành các Quyết định, Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo công tác cải cách hành chính năm 2022. | Tháng 01 | Tháng 3 | Đ/c Thọ CC VP-TK(Nội vụ) | Đ/c Chủ tịch UBND xã |
| 2 | Khắc phục tồn tại CCHC năm 2021. Báo cáo Quý I/2022 |  |  |
| 3 | Thực hiện điều động, điều chuyển, luân chuyển cán bộ, công chức theo kế hoạch của UBND huyện đề ra | Tháng 01 | Tháng 10 |
| **4** | Tham mưu UBND xã tổ chức tự kiểm tra công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 và báo cáo về Cơ quan Nội vụ huyện. Báo cáo Quý II/2022 | Tháng 6 | Tháng 7 | Đ/c Thọ CC VP-TK(Nội vụ) | Đ/c Chủ tịch UBND xã |
| **5** | Thực hiện hướng dẫn của Cơ quan Nội vụ huyện về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn xã. Báo cảo Quý III/2022 | Tháng 6 | Tháng 12 | Đ/c Thọ CC VP-TK(Nội vụ) | Đ/c Chủ tịch UBND xã |
| **6** | Tham mưu UBND xã báo cáo kết quả chỉ số CCHC năm 2022 của UBND xã trình UBND huyện thẩm định. Báo cáo năm 2022 | Tháng 10 | Tháng 11 | Đ/c Thọ CC VP-TK(Nội vụ) | Đ/c Chủ tịch UBND xã |
| **X** | **Quân sự** |  |  |  |  |
| 1 | - Thâm nhập, hoàn thiện hồ sơ công dân nhập ngũ.  - Phối hợp công an tham gia tuần tra bảo vệ ANTT trên địa bàn.  - Thực hiệm nhiệm vụ trực sẳn sàng chiến đấu và nhiệm vụ ủy ban giao. | Tháng 01 | Tháng 01 | Đ/c Ban CHQS xã | Đ/c Chủ tịch; UBND xã |
| 2 | - Tổ chức mặp mặt, tặng quà và giao quân năm 2022.  - Rà soát lực lượng dân quân chuẩn bị cho huấn luyện.  - Phối hợp công an tham gia tuần tra bảo vệ ANTT trên địa bàn.  - Thực hiệm nhiệm vụ trực sẳn sàng chiến đấu và nhiệm vụ ủy ban giao. | Tháng 02 | Tháng 02 |
| 3 | - Xây dựng kế hoạch, giáo án các vật chất chuẩn bị huấn luyện.  - Điều động, tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân.  - Rà soát nam công dân trong độ tuổi 17, quân nhân dự bị động viên chuẩn bị cho đăng ký độ tuổi 17, phúc tra dự bị động viên.  - Phối hợp công an tham gia tuần tra bảo vệ ANTT trên địa bàn.  - Thực hiệm nhiệm vụ trực sẳn sàng chiến đấu và nhiệm vụ ủy ban giao. | Tháng 3 | Tháng 3 | Đ/c Ban CHQS xã | Đ/c Chủ tịch; UBND xã |
| 4 | - Tiếp tục huấn luyện dân quân  - Đăng ký độ tuổi 17, phúc tra quân nhân dự bị  - Xây dựng kế hoạch phòng chống cháy rừng  - Phối hợp công an tham gia tuần tra bảo vệ ANTT trên địa bàn  - Thực hiệm nhiệm vụ trực sẳn sàng chiến đấu và nhiệm vụ ủy ban giao | Tháng 4 | Tháng 4 | Đ/c Ban CHQS xã | Đ/c Chủ tịch; UBND xã |
| 5 | - Tổng kết công tác huấn luyện dân quân năm 2022  - Làm tốc công tác và điều động lực lương tham gia phòng chống cháy rừng khi có tình huống  - Phối hợp công an tham gia tuần tra bảo vệ ANTT trên địa bàn  - Thực hiệm nhiệm vụ trực sẳn sàng chiến đấu và nhiệm vụ ủy ban giao | Tháng 5 | Tháng 5 | Đ/c Ban CHQS xã | Đ/c Chủ tịch; UBND xã |
| 6 | - Làm tốc công tác và điều động lực lương tham gia phòng chống cháy rừng khi có tình huống  - Phục vụ kiểm tra 6 tháng đầu năm theo kế hoạch của trên.  - Phối hợp công an tham gia tuần tra bảo vệ ANTT trên địa bàn  - Thực hiệm nhiệm vụ trực sẳn sàng chiến đấu và nhiệm vụ ủy ban giao | Tháng 6 | Tháng 6 | Đ/c Ban CHQS xã | Đ/c Chủ tịch; UBND xã |
| **7** | - Điều động quân nhân dự bị động viên huấn luyện khi có kế hoạch của huyện  - Làm tốc công tác và điều động lực lương tham gia phòng chống thiên tai, TKCN  - Phối hợp công an tham gia tuần tra bảo vệ ANTT trên địa bàn  - Thực hiệm nhiệm vụ trực sẳn sàng chiến đấu và nhiệm vụ ủy ban giao | Tháng 7 | Tháng 7 | Đ/c Ban CHQS xã | Đ/c Chủ tịch; UBND xã |
| 8 | - Làm tốc công tác và điều động lực lương tham gia phòng chống thiên tai, TKCN  - Điều động quân nhân dự bị động viên huấn luyện khi có kế hoạch của huyện  - Phối hợp công an tham gia tuần tra bảo vệ ANTT trên địa bàn  - Thực hiệm nhiệm vụ trực sẳn sàng chiến đấu và nhiệm vụ ủy ban giao | Tháng 8 | Tháng 8 | Đ/c Ban CHQS xã | Đ/c Chủ tịch; UBND xã |
| 9 | - Điều động quân nhân dự bị động viên huấn luyện khi có kế hoạch của huyện  - Làm tốc công tác và điều động lực lương tham gia phòng chống thiên tai, TKCN  - Phối hợp công an tham gia tuần tra bảo vệ ANTT trên địa bàn  - Thực hiệm nhiệm vụ trực sẳn sàng chiến đấu và nhiệm vụ ủy ban giao | Tháng 9 | Tháng 9 | Đ/c Ban CHQS xã | Đ/c Chủ tịch; UBND xã |
| 10 | - Rà soát thanh niên trong độ tuổi SSNN.  - Họp hội đồng chuẩn bị cho khám tuyển quân năm 2023  - Phối hợp công an tham gia tuần tra bảo vệ ANTT trên địa bàn  - Thực hiệm nhiệm vụ trực sẳn sàng chiến đấu và nhiệm vụ ủy ban giao | Tháng 10 | Tháng 10 | Đ/c Ban CHQS xã | Đ/c Chủ tịch; UBND xã |
| 11 | - Hoàn thiện các loại hồ sơ kiểm tra cuối năm.  - Khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2023  - Phối hợp công an tham gia tuần tra bảo vệ ANTT trên địa bàn  - Thực hiệm nhiệm vụ trực sẳn sàng chiến đấu và nhiệm vụ ủy ban giao | Tháng 11 | Tháng 11 | Đ/c Ban CHQS xã | Đ/c Chủ tịch; UBND xã |
| 12 | - Khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2023  - Hoàn thiện các loại hồ sơ công dân nhập ngũ.  - Chuẩn bị các nội dung tổng kết công tác Quốc phòng năm 2022.  - Phối hợp công an tham gia tuần tra bảo vệ ANTT trên địa bàn  - Thực hiệm nhiệm vụ trực sẳn sàng chiến đấu và nhiệm vụ ủy ban giao | Tháng 12 | Tháng 12 | Đ/c Ban CHQS xã | Đ/c Chủ tịch; UBND xã |
| **XI** | **Công an** |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện kế hoạch bảo đảm An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2022 | Tháng 01 | Tháng 12 | Đ/c Khanh trưởng Công an xã | Đ/c Chủ tịch UBND xã |
| 2 | Triển khai cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT | Từ 12/2021 | Tháng 2/2022 |
| 3 | Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và của Đảng ủy, UBND xã về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân  Tăng cường công tác bảo đảm ANCT, đấu tranh phòng chống tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan | Tháng 01 | Tháng 12 |
| 4 | Tăng cường QLNN về ANTT nhất là quản lý cư trú; quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn | Tháng 01 | Tháng 12 |